佛光山2025百萬人興學大悲懺法會工作職掌表(3/15佛大場)

| 組別 | 佛光山人員 | 佛大人員 | 工作內容 | 佛大職員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總指導 | 慈惠法師 | 趙涵捷校長 | 指導各項活動策劃及進行。 |  |
| 指導 | 滿益法師 | 馬遠榮副校長 李坤崇副校長 詹丕宗副校長 羅智耀副校長 | 督促本次活動工作方針及一切籌備事項。 |  |
| 執行長 | 妙勤法師 | 徐明珠主秘 柳金財總務長 | 1.領導各組進行各項工作。 2.召開籌備期間工作會報，督促各組工作之推展。 |  |
| 行政組 | 組長： 妙謙法師 0933-897808 如瑩法師 0912-566856 蘭陽別院當家 如欽法師 | 組長: 有真法師 0911-839901 林郁忻 0935-455947 | 文書 1.活動通啟、福報廣告製作。 2.籌備會議之召開、記錄及各單位之協調、聯絡、行文等。 3.製作貴賓及工作人員停車證 法務行政 1.法會程序規劃。 2.禮請主法、開示及法器人員安排及法會文疏列印。 3.安排引禮說明儀軌。(禮請妙勤法師) 4.提供佛大主管參加法會名單。(有真法師) 其他 1.掌握並督促各組工作之進度。 2.受理報名、報到及出席人數之統計。 3.與佛大各單位之聯繫窗口。(有真法師) 4.工作人員住宿及交通之安排。 5.與蘭陽別院聯繫之窗口(如欽法師) |  |
| 法務組 布置組 | 組長： 覺性法師0975-737-021 慧勤法師 (安排男眾同學) 1.蘭陽別院 組長：如純法師 0972-139887 宜蘭金剛護法組0972-139887 宜蘭區各分會 負責借用物品運送，佛大同仁協助搬運 | 林名芳 (桌椅運輸及數量統計) 全校職員共同協助 | 1.壇場佈置規劃。 2.安排同學擔任法師席香燈。(慧勤法師) 3.法會所需物品如法器、懺本備辦。(蘭陽別院) 4.向各道場借長條桌及桌套。(蘭陽別院及校方協助車輛及運送) 5.供果採買及安排。(蘭陽別院) 6.法會供菜之運輸。(慧勤法師) 7.法會音響管控。(中將音響) 8.香花碟使用之石斛蘭 9.法會總牌列印及大花雕(祿位)提供。 佈置組 1.佈置所需物之運輸。 2.球場內鋪設地墊。3月13日(星期三)進行場佈 3.壇場佛前法師席(慧勤法師)、大眾席位佈置(佛大校方)。 4.協助登記處、報到處、義賣區長條桌之設置。 5.場外校旗、教旗佈置。(校旗及教旗間隔插) 6.懷恩館布幕懸掛。(佛光山百萬人興學大悲懺法會) 7.校內海攤椅、長條桌等載送。 8.協助場地復原。(布置組全體) |  |
| 香燈組 | 組長： 妙迦法師0919-838324 佛教學院同學 |  | 1.熟悉法會程序流程。 2.法會前包裝平安米，結束時發放大悲咒水。 3.繞壇方式規劃(引禮說明)。 4.大眾席位經架、香花碟等布置(換場) 5.信眾席入場規劃、帶位。 |  |
| 典座便當組 | 光雲館: 覺鈺法師0919-282356 蘭陽別院 行堂組長:有泰法師 0928-442823 | 施建瑋老師 蔬食系秘書:胡芯華 許惠美老師 | 便當 1.設計菜色及烹煮。 2.便當菜食材採買。 3.便當及餐具、提袋之採買。 4.布置便當打包台及包便當。(蘭陽別院義工) 拿便當時間：上午10點30分 下午15點30分 | 蔬食系學生、雲慧書院學生 |
| 分送便當組 | 蘭陽別院: 黃連福 0937-161810 | 組長： 張世杰0931-385560 鄭秋蘭 0920-298991 戴筱芳 0915-011255 | 1.分送工作人員、信眾便當至懷恩館。 2.分送便當方式之規劃。(上午10:30下午15:30) 3.分送遊覽車司機便當。 4.分送回程便當送至各車內。 5.運送便當司機；__________ | 鄭宏文、沈高溢、方順展、陳應南、覃禹蒼、呂宜龍、吳國豪、黃道林、龍佩愉、呂孟諭、李芃婷、薛庭宜 |
| 導覽組 | 知靜法師 0963-361782 | 組長： 羅采倫0958-873633 副組長： 劉叔欣 吳雅靜 | 1.規劃參觀時段、路線。 2.校園導覽介紹等事宜。 | 蕭惠如、林靜怡、蕭 蓉、蕭慧茹 羅雲嘉、莊瑞玲、林亭均、邱 京、張以鄀、簡議貞、李沛恩、周海鈴、林玟君、陳美華、吳玉梅、李珮雯、許淑冠、呂怡靜、張紫容、胡德蓓、楊沛晴、黃惠姿、楊筑茵、林季嫻、邱品融、林芷瑜、丁念慈、曾珮津、鄭嘉琦、曾巧文、黃晴郁、王佩嵐、賴昱儒、朱巧玲、詹宥荃、王素玉、施依伶、陳幼軒、邱榆瑄、吳惠玲、張綾玲、陳俐潔、李玠儀、羅羽筑、簡瑜蓓、林倩年、羅智塘、沈珮甄、王愛琪、邱勻沁、陳芝穎、張鳳琪、曾瑀心、潘姿穎、林堂馨、呂孟謙、周玉梅、張慈薇、劉芸榛、張嘉玲、曾婉婷、郭純伶、陳玟君、鍾茲儀、阮紅翠嬌、游亞欣、劉佩珊 |
| 服務組 | 組長: 有旭法師0928-616484 | 總務處 黃淑惠組長 育成中心- 梁慈琪 | 1.協助義賣場地布置及規劃。 2.義賣單位之安排。 (滴水坊、仁愛之家、佛大好物等) 3.和尚及貴賓用餐之安排。 4.法會供菜之烹煮。(4位義工當天洗切菜) 5.參訪團用餐之提供。(6位義前一天洗切菜) 6.校內服務台 7.育成中心佛大好物推廣 | 林珈慶 林憶杰 |
| 交通組 | 蘭陽別院: 組長：賴信達 0932-906711 別院金剛10位 | 組長： 李自強0928-048169 保全組長:黃聖杰 0903-771168 | 1.車輛停放規劃、引導 ◎工作人員小車：懷恩館上方停車場 ◎遊覽車:校園內引導 2.進退場車輛順序安排及引導 | 20人+保全+金剛師兄+校車司機 楊加地、葉年翔、林正權、許程墅、楊鈞任、邱毓峰、葉 震、池熙正、楊庭峰、韓鳴展、藍子軒、李育棻、林俊村、郭明裕、林弘偉、宋政鴻、吳瑄侑、李 季、廖柏旭、鄺耀濠 |
| 總務環保組 |  | 組長： 林珮瑀0920-024-204 | 1.場內、場外清潔及垃圾區處理。 2.茶水間物資供應 3.淨房物資供應及清潔。 4.茶水區準備。(箱水或桶裝水-數量5箱) 5.校車至宜蘭火車站間接駁。 | 清潔公司人員 |
| 機電組 |  | 組長： 林名芳0939-525-670 | 1.協助維護場地機電、照明用水等設備正常使用，協助完成場地復原。 | 劉政賢 |
| 新聞組 | 傅娟娟/文字人間社 裘守朋/攝影 | 組長： 李育昀0934-267-275 | - 撰寫新聞稿及提供給各單位。 - 規劃搜集活動前後有關刊物文字資料。 3.拍攝法會照片並提供行政組存檔。 | 簡偉淳 |
| 醫療組 | 如具法師 0966-425-693 別院二位醫護義工 | 組長： 李淑茹0921-030026 | 1.設置醫療站。 2.急救醫護處理工作。 3.臨時醫療交通。待命司機：___________ |  |

圖書館支援留守：張心妍

請假人員：林佩璇